Приложение

Утверждаю

Министр образования и науки РД

___________ Ш.К. Шахов

Приказ №_________

от «_____» _______2017 г.

План – график

мероприятий (сетевой график) по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Республике Дагестан на 2016 - 2018 годы

Цель: создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Задачи:

- Приведение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере образования, в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ) и ФГОС ОВЗ.

- Разработка организационно-управленческих документов и принятие решений, регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ОВЗ.

- Организация информационно-методического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ.

- Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ОВЗ и координация деятельности органов, осуществляющих функции управления в сфере образования и ОО.

| Содержание деятельности(мероприятия) |  | Планируемые результаты |  |  | Контрольные показатели | Сроки выполнения(проведения) | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Сбор нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ |  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ |  |  | Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены документы. | Март-апрель 2017 | Муниципальные органы управления образования |
| Внесение изменений и дополнений в Устав ОО |  | Изменения и дополнения в Уставе ОО |  |  | Приказ о внесении изменений и дополнений в Устав ОО | Март - апрель 2017 года | Муниципальные органы управления образования |
| Разработка локальных нормативных документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ОВЗ в МОО и ГОО, приказов по ОО, обеспечивающих готовность к реализации ФГОС ОВЗ по нормативно-правовому, организационно-содержательному, финансово-экономическому, материально-техническому, кадровому и информационному направлениям введенияФГОС ОВЗ |  | Формирование единого подхода к внедрению ФГОС ОВЗ на уровне муниципалитетов и образовательных организаций |  |  | Приказы по МОО, ГОО: - О переходе ОО на обучение по ФГОС ОВЗ, - О разработке адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) на 2016-2017 учебный год; - Об утверждении АООП на 2016-2017 учебный год; - Об утверждении годового календарного учебного графика; - Об утверждении учебного плана; - Об утверждении программы внеурочной деятельности; - Об утверждении программы ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников; - О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОВЗ; - Об утверждении новых или доработанных должностных инструкций работников ОО, осуществляющих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | Март - апрель 2017 года | Муниципальные органы управления образования |
| Организационно-содержательное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ |  | Создание рабочей группы по подготовке Введения ФГОС ОВЗ |  |  | Приказ о создании рабочей группы по подготовке Введения ФГОС ОВЗ. утверждение Положение о рабочей группе | март 2017 года | Руководители ОО |
| Координация деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур ОО по подготовке введения ФГОС ОВЗ |  | Подготовка введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  | Приказ об утверждении плана работы по подготовке введения ФГОС ОВЗ. Договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, организаций культуры, спорта | Март – май 2017 | Руководители ОО |
| Определение уровня соответствия критериям готовности к введению ФГОС ОВЗ |  | Критерии готовности к введению ФГОС ОВЗ |  |  | Информационная справка определения уровня соответствия критериям готовности к введению ФГОС ОВЗ | Март – май 2017 | Администрация ОО Рабочая группа |
| Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ. Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ |  | Сбор и анализ информации. Участие в опросах, заполнение карты самооценки готовности к введению ФГОС ОВЗ. |  |  | Карта самооценки готовности к введению ФГОС ОВЗ. | Март 2017 | Администрация ОО Рабочая группа |
| Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению ФГОС ОВЗ |  | Участие руководящих и педагогических работников ОО в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению ФГОС ОВЗ |  |  | Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания МО, и т.д.) по вопросам введения ФГОС ОВЗ в ОО. | Март – апрель 2017 | Администрация ОО Рабочая группа |
| Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) обучающихся с ОВЗ. Соответствие АООП НОО требованиям ФГОС НОО ОВЗ |  | Наличие в структуре АООП целевого, содержательного, организационного разделов Наличие в целевом разделе: - пояснительной записки; - планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; - системы оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. Наличие в содержательном разделе: -программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся (в зависимости от варианта АООП НОО базовых учебных действий, в соответствии с приложениями №№ 1- 8 к ФГОС ОВЗ при получении НОО), -программы отдельных предметов, курсов коррекционно -развивающей области и курсов внеурочной деятельности; -программы духовно нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при получении НОО (в зависимости от варианта АООП НОО - нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ в соответствии с приложениями №№ 1- 8 к ФГОС ОВЗ при получении НОО), - программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; - программы коррекционной работы; - программы внеурочной деятельности. Наличие в организационном разделе: - учебного плана начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (АООП НОО может включать как один, так и несколько учебных планов) |  |  | Приказы, протоколы заседания рабочей группы об утверждении АООП обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных предметов; годового календарного учебного графика; учебного плана; программы внеурочной деятельности | Март – май 2017 | Администрация ОО |
| Изучение образовательных потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. |  | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся с ОВЗ и запросов родителей |  |  | Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательной организации. Диагностические материалы (анкеты, опросники и пр.), рекомендации для специалистов (педагога- психолога, социального педагога) для проведения стартовой диагностики в начальных классах | Март – май 2017 | Рабочая группа ОО |
| Осуществление мониторинга системы образования детей С ОВЗ (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14 |  | Проведение мониторинга на уровне ОО, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ |  |  | Информационная справка по результатам мониторинга | ежегодно | Администрация ОО Рабочая группа |
| Наличие плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ОВЗ в ОО |  | План методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ОВЗ в ОО |  |  | Приказ об утверждении плана методической работы | В течение года | Заместитель директора по УВР ОО |
| Проведение совещаний, семинаров- практикумов, круглых столов в ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ |  | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях по сопровождению введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  | Семинары, конференции по вопросам введения ФГОС ОВЗ | В течение года | Администрация ОО Рабочая группа |
| Наличие диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ. |  | Выявление профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ. |  |  | Диагностический инструментарий (анкеты, опросники) | В течение года | Администрация ОО |
| Проведение анкетирования по изучения выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ОВЗ |  | Изучение выявленных профессиональных затруднений в период перехода на ФГОС ОВЗ |  |  | Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем | В течение года | Администрация ОО |
| Разработка АООП и определение механизма достижения формирования планируемых результатов |  | Механизмы для реализации АООП и достижения планируемых результатов |  |  | Информационная справка о механизмах, необходимых для реализации АООП | Март-апрель 2017 года | Администрация ОО |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Изучение требований к материальной базе ОО при внедрении ФГОС ОВЗ | Формирование перечня необходимого оборудования и учебно-методических комплексов |  |  |  | План расходов на оснащение ОО необходимым оборудованием | Апрель-май 2017 | Администрация ОО Рабочая группа |
| Анализ оснащенности ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, соответствие материально- технической базы реализации АООП и особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ | Приведение материальной базы ОО в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ |  |  |  | Информационно-аналитическая справка о соответствии оснащенности ОО требованиям ФГОС ОВЗ, план мероприятий по устранению выявленных недостатков. | Май 2017 | Администрация ОО Рабочая группа |
| Соответствие материально- технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям безопасности обучающихся, нормам охраны труда работников ОО | Приведение в соответствие материально- технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям безопасности обучающихся, нормам охраны труда работников ОО |  |  |  | План мероприятий по развитию материально- технической базы ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ (план мероприятий по устранению выявленных недостатков) | 2016-2017 учебный год | Администрация ОО Рабочая группа |
| Укомплектованность ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП, специальными учебниками, рабочими тетрадями, дидактическим материалом, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ и позволяющим реализовывать выбранный вариант программы | Приведение в соответствие укомплектованности ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП |  |  |  | Информация об укомплектованности ОО учебно-методическими материалами, разработками, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП | Весь период | Администрация ОО Рабочая группа |
| Наличие доступа ОО к электронным образовательным ресурсам (ЭОР) | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |  |  |  | Перечень доступных и используемых ЭОР | Весь период | Администрация ОО Рабочая группа |
| Наличие отдельных специально оборудованных помещений для реализации курсов коррекционноразвивающей области и психолого- медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ (кабинет психологической реабилитации) | Создание специально оборудованных помещений для реализации курсов коррекционно - развивающей области и психолого-медико- педагогического сопровождения, обучающихся с ОВЗ |  |  |  | Информация о наличии специально оборудованных помещений | Весь период | Администрация ОО |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Информирование участников образовательного процесса, родительской общественности по ключевым позициям введения ФГОС ОВЗ |  |  | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения ФГОС ОВЗ |  | Протоколы совещаний, родительских собраний, публикации в СМИ | в течение года | Администрация ОО Рабочая группа |
| Создание раздела «Введение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на сайте школы |  |  | Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ |  | Раздел на сайте ОО, посвященный вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | в течение года | Администрация ОО Ответственный за информационный обмен |
| Использование информационных ресурсов ОО (сайт, портал, интернет- страничка, журнал, газета и т.д.) для обеспечения доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением и реализацией АООП |  |  | Обеспечение информационной открытости ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |  | Статьи в газете; информационные сюжеты на телевидении. | в течение года | Администрация ОО Рабочая группа |
| Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения ФГОС ОВЗ, проведение анкетирования на родительских собраниях |  |  | Определение доли родителей, осведомленных о целях введения ФГОС ОВЗ (через анкетирование на родительских собраниях сайте школы) |  | Протоколы родительских собраний. Информационноаналитическая справка по результатам анкетирования с указанием доли родителей, охваченных анкетированием и долей родителей, настроенных позитивно, негативно и нейтрально | в течение года | Администрация ОО Рабочая группа |
| Обеспечение публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ |  |  | Информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ |  | Перечень видовиспользуемых информационных ресурсов ОО суказанием электронныхадресов | в течение года | Администрация ОО Рабочая группа |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг кадрового обеспечения ОО на соответствие требованиям введения ФГОС ОВЗ |  |  | Проведение мониторинга в ОО | Информационно-аналитическая справка |  | Март 2017 | Администрация ОО |
| Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников, специалистов ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических работников, специалистов ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план- график. Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС ОВЗ на 01.09.2016 (2016- 2018) |  | Апрель 2017 | Администрация ОО |
| Обеспечение прохождения инструктажа (в объеме 12 часов) заместителями руководителей ОО по хозяйственной части |  |  | Повышение квалификации в соответствии с ФГОС ОВЗ | Приказ о прохождения инструктажа (в объеме 12 часов) заместителями руководителей ОО по хозяйственной части |  | В течение года | Руководители муниципальных органов УО Администрация ОО |
| Обеспеченность введения ФГОС ОВЗ работниками ОО, прошедшими соответствующие курсы повышения квалификации |  |  | Обучение учителей на курсах повышения квалификации по реализации ФГОС ОВЗ | Курсы, семинары по реализации ФГОС ОВЗ |  | До конца 2017 года | Администрация ОО |
| Наличие плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ОВЗ в ОО |  |  | Проведение семинаров- практикумов по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Приказ об утверждении плана методической работы |  | Весь период | Руководитель ОО |
| Участие руководителя и педагогических работников ОО в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения ФГОС ОВЗ |  |  | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Информационная справка об участии в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровня по вопросам введения ФГОС ОВЗ |  | Весь период | Администрация ОО |

Список сокращений:

ФГОС ОВЗ - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

МОО - муниципальные образовательные организации

ГОО - государственные образовательные организации

ОО - образовательные организации

АООП - адаптированная основная общеобразовательная программа